## Journal
date | Temps | type de travail | description | type de travail | somme
20.01.2026 | 3:00 | Cours | Introduction au module 5. Prise de notes. | Cours | 3 | 2.32% | Cours | 3
20.01.2026 | 1:00 | Recherche | Recherche d'idée de projet. | Plannification | 3 | 2.32% | Plannification | 3
27.01.2026 | 3:00 | Documentation | Création du cahier des charge, validation avec responsable du module. Création de la documentation technique. | Recherche | 9 | 6.959% | Recherche | 9
27.01.2026 | 1:00 | Recherche | Recherche et configuration de solution GitHub. Clés SSH. | Maquettage | 17 | 13.14% | Maquettage | 17
27.01.2026 | 1:00 | Recherche | Recherche d'une application pour faire une maquette | Documentation | 37.5 | 28.99% | Documentation | 37.5
30.01.2026 | 3:00 | Recherche | Recherche d'une application pour faire une maquette + Lecture de la documentation de l'outil Penpot | Programmation | 58.5 | 45.23% | Programmation | 58.5
30.01.2026 | 4:00 | Maquettage | Commencement de la maquette de l'application | Tests | 1.3333 | 1.031% | Tests | 1.3333
03.02.2026 | 2:00 | Documentation | Finalisation de l'introduction du projet. | Présentation | 0 | 0%
03.02.2026 | 1:00 | Documentation | Ajout de la licence du projet et ajout de l'interface dans le dépot GitHub | Somme | 129.3333
03.02.2026 | 1:00 | Plannification | Commencement de la plannification du projet
03.02.2026 | 2:00 | Documentation | Révision de la licence et des citation des ressources GPL3.0-Only parce que l'opensource c'est génial. Ajout du chapitre public cible dans la documentation technique.
04.02.2026 | 2:00 | Documentation | Commencement de la documentation sur l'exigence de l'application.
04.02.2026 | 3:00 | Documentation | Création de diagrammes (cas utilisation, MCD, classe), mis en pause, analyse pas terminé.
06.02.2026 | 3:00 | Documentation | Finalisation de la documentation analyse de l'application.
06.02.2026 | 4:00 | Documentation | Commencement du chapitre conception de l'applicaiton. MCD et Diagramme de Classes. Relecture du document.
08.02.2026 | 2:00 | Plannification | Plannification du projet terminé
09.02.2026 | 1:00 | Documentation | Diagramme de classe (interraction avec la BDD)
10.02.2026 | 2:00 | Programmation | Test de programmation SQLite + Classes
10.02.2026 | 2:00 | Maquettage | Commencement du design du menu Journal
10.02.2026 | 3:00 | Maquettage | Finalisation menu Note
12.02.2026 | 2:00 | Maquettage | Finalisation du menu Journal
13.02.2026 | 1:30 | Maquettage | Modification du menu Note
24.02.2026 | 3:00 | Maquettage | Finalisation de la maquette + test
03.03.2026 | 3:00 | Programmation | Programmation des classes + test SQLite
03.03.2026 | 2:00 | Documentation | Documentation du EF.
05.03.2026 | 1:30 | Maquettage | Modification de la maquette pour ajouter diagramme secteur et pratique de module.
05.03.2026 | 3:00 | Documentation | Documentation de la maquette
2026-03-06 | 4:00 | Programmation | Implémentation des police, couleur, themes et propriété d'affichage. Reflexion sur la possibilité d'avoir un thème sombre ET claire.
2026-03-06 | 0:30 | Tests | Test de fonctionnement sur Windows, Linux et MacOS. Fonctionnel.
2026-03-07 | 6:00 | Programmation | Ajout des boutons de navigation entre les pages. Ajout de la page paramète. Implémentation du changement de thème et de la séléction du fichier BDD.db. Ajout d'une démonstration de la page d'accueil avec les notes (moyenne et tendances).
2026-03-10 | 0:30 | Documentation | Documentation des différents fichiers (code) du projet.
2026-03-10 | 2:30 | Documentation | Documentation des ressources globale et de la page paramètres. Relecture et correction du document.
2026-03-10 | 0:30 | Programmation | Modification de l'aboressance du projet
2026-03-10 | 3:30 | Programmation | Intégration de la vrai BDD + optimisation des ressources
2026-03-12 | 2:00 | Programmation | Ajout de l'animation de l'affichage + ajout de l'éritage des classes (ModelView)
2026-03-14 | 4:30 | Programmation | Intégration du graphique des répatition des heures dans Accueil. Correction du calcul de la moyenne (ajout en tant que composant réutilisable). Correction de l'affichage des module (selection mode).
2026-03-06 | 0:30 | Tests | Test de fonctionnement sur Windows, Linux et MacOS. Fonctionnel.
2026-03-15 | 2:30 | Documentation | Ajout du journal actuel dans la BDD
2026-03-15 | 2:30 | Programmation | Ajout du chargement des données en service. Optimisation chargement des pages. Ajout du curseur de navigation. Ajout de la somme d'heures dans le graphique.
2026-03-16 | 3:30 | Programmation | Correction de l'animation. Changement de fonctionnement : Thread UI -> gestion par axaml. Ajout du modal pour le typeTravail. Ajout lien home -> journal
2026-03-17 | 4:00 | Programmation | Ajout d'une barre de chargement de l'application (splash screen). Ajout de transition entre les pages.
2026-03-18 | 5:00 | Programmation | Optimisation des requettes + algorithmes de tris. Optimisation de l'utilisation de la thread d'affichage. Correstion du sens d'animation de transition entre les pages. Optimisation des ressources. Compilation du schéma EF.
2026-03-19 | 1:00 | Recherche | Recherche de pratique de programmation sur les MVVM.
2026-03-19 | 1:00 | Programmation | Implémentation correction de la séparation en MVVM.
2026-03-19 | 6:00 | Documentation | Documentation des fichiers MVVM + Documentation du repertoire intérraction avec la BDD et de l'rchitecture globale et modélisation.
2026-03-21 | 2:00 | Recherche | Recherche d'une solution optimal pour stocker des scan d'évaluation dans l'application
2026-03-21 | 3:00 | Programmation | Création d'un PoC du concept. Test de fonctionnement du WorkFlow : PDF -> Compression images -> Archive -> PDF. Fonctionnel 6,8Mo -> 400Ko.
2026-03-22 | 4:00 | Programmation | Implémentation et séparation des responsabilités dans des classes séparés. WorkFlow en mémoire et Blob pour la souvegarde dans SQLite fonctionnel. (sans test d'injection du blob)
2026-03-22 | 5:00 | Programmation | Finalisation du PoC. Très concluant, fonctionnel et fluide. Merge de la branche PDF -> Main. | <-- A jour avec la BDD
2026-03-23 | 0:20 | Tests | Test de fonctionnement sur Windows, Linux et MacOS. Fonctionnel. Correction d'un dépendance sur Linux
2026-04-05 | 3:00 | Programmation | Ajout de l'interface pour éditer les modules
2026-04-06 | 2:00 | Programmation | Implémentation des intéractions avec la BDD pour la gestion de module

## SommeParJours
date | somme
20.01.2026 | 4:00
27.01.2026 | 5:00
30.01.2026 | 7:00
03.02.2026 | 6:00
04.02.2026 | 5:00
06.02.2026 | 7:00
08.02.2026 | 2:00
09.02.2026 | 1:00
10.02.2026 | 7:00
12.02.2026 | 2:00
13.02.2026 | 1:30
24.02.2026 | 3:00
03.03.2026 | 5:00
05.03.2026 | 4:30
2026-03-06 | 5:00
2026-03-07 | 6:00
2026-03-10 | 7:00
2026-03-12 | 2:00
2026-03-14 | 4:30
2026-03-15 | 5:00
2026-03-16 | 3:30
2026-03-17 | 4:00
2026-03-18 | 5:00
2026-03-19 | 8:00
2026-03-21 | 5:00 | 5:00
2026-03-22 | 9:00 | 9:00
2026-03-23 |  | 0:20
2026-04-05 |  | 3:00
2026-04-06 |  | 2:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Plannification
Phases | Tâche | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.03.2026 | Vacances (16-20 fev.) | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 10.03.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Vacances (6-18 avr.) | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Absent (18-22 Mai) | 26.05.2026 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | 17.06.2026
Documentation | Plannification
Création dépot GitHub
Documentation
Journal de travail
Mode d'emplois
Préparation à la présentation
Analyse | Trouver et tester un framework
Trouver une idée de projet
Décrire le projet et valider
Lister les besoins
Lister les choix de départ (technologie)
Choisir une architecture de l'application
Conception | Modélisation BDD
Diagrammes UML
Maquette de l'application (interractif)
Test + correction de la maquette
Implémentation | Codage des classes
Codage de l'interration avec la BDD
Mise en place du MVVM
Implémentation de l'interface
Tests | Test fonctionnement de l'application
Correction du code
Jalons | Présentation
Planifié
| Remise du travail complet | [34 empty] | Dans les temps
Retard

## PlanificationExemple (hidden)
Phases | Tâche | Mois | Octobre | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février
|  | S | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 semaines à 5 périodes
Étude des besoins | Organigramme | [16 empty] | De octobre 2025 à janvier 2026
| Service réseau | [16 empty] | Remise : 11.02.2026
Présentation : ?
| Nombre de nœuds | [16 empty] | Remédiation : ?
Sécurité
Conception Logique | Topologie logique
Plan d'adressage IPv4 et IPv6
Planification du projet
Analyse impl. | Plan physique
Liste de matériels
Mise en place de la sécurité
Simulation | Création du réseau sur packet tracer
Test du réseau
Debug du réseau + checklist
Documentation | Journal de travail
Documentation
| Préparation a la présentation | [17 empty] | Planifiée
Effective